## Foglio1
Bella! Questo progetto è una presa per il culo enorme: diciamo che abbiamo iniziato a lavorare il 16/03 e finito il 12/04 questo farebbe un intervallo di 28 giorni possiamo dire che in media abbiamo lavorato 3/4 ore al giorno (sicuramente ci sono giorni che abbiamo lavorato di più e altri di meno) prendiamo anche solo 3 ore, questo farebbe 3*28=84 ore a persona il progetto richiede che non lavoriamo più di 150 ore a persona io per stare dentro alle ore ho scritto che abbiamo lavorato circa il 25% alla RR 25% di 140 (faccio 140 perchè se prendo 150 tullio potrebbe rompere) è 35 ore praticamente è come se avessimo lavorato 6 ore per 6 giorni... e in così poco tempo avremmo dovuto fare tutto?!
| Nome | Cognome | Esami arretrati | Fasi | Periodo 1: Analisi | Periodo 2: Progettazione Architetturale | Periodo 3: Progettazione di Dettaglio e Codifica | Periodo 4: Validazione e Collaudo | totale
| Simone Federico | Bergamin | P2 proj, P3
| Alessandro | Canesso | Automi, Algo, P3, P2 proj
| Victor | Dutca | Algo, P2 proj
| Fouad | Farid | P2 proj, P3
| Simone | Meneghin | Analisi
| Olivier | Utshudi | Calcolo, RO
| Davide | Zilio | P2 proj, P3
|  |  | costo all'ora |  | n° persone che ci lavorano
| Responsabile | Re | 30 |  | 2(+1 amm) | PdQ | progettista, amm per appendici |  | Proof of Concept
| Amministratore | Am | 20 |  | 2 amm 1 resp | PdP | amm & responsabile |  | technology baseline
| Analista | An | 25 |  | 3 amm | norme | solo amm
| Progettista | Pt | 22 | solo PdQ | 2 | analisi req | solo analista |  |  | esiste un qualche tool che converta le tabelle excel in tabelle latex?
| Programmatore | Pm | 15 |  | 2 | studio fatt | solo analista |  |  | che credo nessuno abbia voglia di mettersi a ricopiare le tabelle
| Verificatore | Ve | 15 |  | tutti | glossario | solo analista
se non vi tornano troppo i conti, modificate pure, basta che poi il conteggio sia 35
| Analisi |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
| Simone Federico Bergamin |  | 6 | 7 | 18 |  |  | 9 | 40 |  | 40 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Alessandro Canesso |  | 6 | 6 | 14 |  |  | 10 | 36 |  | 4 in meno
| Victor Dutca |  | 11 |  | 15 |  |  | 14 | 40 |  | 40 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Fouad Farid |  | 7 | 9 | 16 |  |  | 8 | 40 |  | 40 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Simone Meneghin |  |  | 10 | 14 | 10 |  | 10 | 44 |  | 4 in piu
| Olivier Utshudi |  |  | 8 | 13 | 8 |  | 13 | 42 |  | 2 in piu
| Davide Zilio |  | 4 | 5 | 17 |  |  | 14 | 40 |  | 40 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Ore totali ruolo |  | 34 | 45 | 107 | 18 | 0 | 78 | 282
| Costo |  | 1020 | 900 | 2675 | 396 | 0 | 1170 | 6161
| Progettazione architetturale |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
| Simone Federico Bergamin |  |  |  | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 |  | 30 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Alessandro Canesso |  |  | 3 |  | 8 | 7 | 8 | 26 |  | 4 in meno
| Victor Dutca |  | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 |  | 30 |  | 30 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Fouad Farid |  |  | 5 |  | 14 |  | 11 | 30 |  | 30 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Simone Meneghin |  | 6 |  | 9 | 12 | 7 |  | 34 |  | 4 in piu
| Olivier Utshudi |  |  | 4 |  | 10 | 6 | 12 | 32 |  | 2 in piu
| Davide Zilio |  | 3 |  | 13 |  |  | 14 | 30 |  | 30 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Ore totali ruolo |  | 12 | 18 | 36 | 61 | 32 | 53 | 212
| Costo |  | 360 | 360 | 900 | 1342 | 480 | 795 | 4237
| Progettazione di Dettaglio e Codifica |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
| Simone Federico Bergamin |  |  | 6 |  | 12 | 18 | 12 | 48 |  | 48 ore per chi ha p2 proj e p3/algo | 45-50 | togliendo coding
| Alessandro Canesso |  | 4 | 3 |  | 10 | 18 | 11 | 46 |  |  | 45
| Victor Dutca |  |  | 8 |  | 10 | 20 | 10 | 48 |  | 48 ore per chi ha p2 proj e algo | 45-50 | togliendo coding
| Fouad Farid |  | 4 |  |  | 12 | 20 | 12 | 48 |  | 48 ore per chi ha p2 proj e p3/algo | 45-50 | togliendo coding
| Simone Meneghin |  | 4 |  |  | 12 | 22 | 14 | 52 |  | 4 in piu | 50
| Olivier Utshudi |  | 8 |  |  | 8 | 21 | 13 | 50 |  | 2 in piu | 50
| Davide Zilio |  |  | 6 |  | 10 | 18 | 14 | 48 |  | 48 ore per chi ha p2 proj e p3/algo | 45-50 | togliendo coding
| Ore totali ruolo |  | 20 | 23 | 0 | 74 | 137 | 86 | 340
| Costo |  | 600 | 460 | 0 | 1628 | 2055 | 1290 | 6033
| Validazione e Collaudo |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
| Simone Federico Bergamin |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 25 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Alessandro Canesso | [7 empty] | 0 |  | 4 in meno
| Victor Dutca | [7 empty] | 0 |  | 25 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Fouad Farid | [7 empty] | 0 |  | 25 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Simone Meneghin | [7 empty] | 0 |  | 4 in piu
| Olivier Utshudi | [7 empty] | 0 |  | 2 in piu
| Davide Zilio | [7 empty] | 0 |  | 25 ore per chi ha p2 proj e p3/algo
| Ore totali ruolo |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Costo |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
| Totale con analisi |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
| Simone Federico Bergamin |  | 12 | 13 | 28 | 19 | 23 | 29 | 124
| Alessandro Canesso |  | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 29 | 108
| Victor Dutca |  | 14 | 14 | 19 | 20 | 27 | 24 | 118
| Fouad Farid |  | 11 | 14 | 16 | 26 | 20 | 31 | 118
| Simone Meneghin |  | 10 | 10 | 23 | 34 | 29 | 24 | 130
| Olivier Utshudi |  | 8 | 12 | 13 | 26 | 27 | 38 | 124
| Davide Zilio |  | 7 | 11 | 30 | 10 | 18 | 42 | 118
| Ore totali ruolo |  | 72 | 86 | 143 | 153 | 169 | 217 | 840
| Costo |  | 2160 | 1720 | 3575 | 3366 | 2535 | 3255 | 16611
| Totale senza analisi |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
| Simone Federico Bergamin |  | 6 | 6 | 10 | 19 | 23 | 20 | 84
| Alessandro Canesso |  | 4 | 6 | 0 | 18 | 25 | 19 | 72
| Victor Dutca |  | 3 | 14 | 4 | 20 | 27 | 10 | 78
| Fouad Farid |  | 4 | 5 | 0 | 26 | 20 | 23 | 78
| Simone Meneghin |  | 10 | 0 | 9 | 24 | 29 | 14 | 86
| Olivier Utshudi |  | 8 | 4 | 0 | 18 | 27 | 25 | 82
| Davide Zilio |  | 3 | 6 | 13 | 10 | 18 | 28 | 78
| Ore totali ruolo |  | 38 | 41 | 36 | 135 | 169 | 139 | 558
| Costo |  | 1140 | 820 | 900 | 2970 | 2535 | 2085 | 10450